Пояснительная записка

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны  в муниципальном образовании городской округ  Кинель Самарской области на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Кинель от 01.12.2014г. № 3824 (далее-программа).

В программу внесены изменения  постановлениями администрации городского округа Кинель 09.03.2016г. № 847, от 22.03.2017г. № 1008,  от 26.03.2018г. № 751.

Основной целью Программы является:

Повышение эффективности системы управления и распоряжения муниципальной собственностью (имуществом,  земельными участками и имуществом казны муниципального образования городской округ Кинель).

Для достижения указанной цели Программой предусмотрено решение следующих задач:

1. Учет имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в Реестре муниципальной собственности, обеспечение достоверности и актуализации сведений Реестра.

2. Увеличение доходов бюджета от продажи и использования имущества, составляющего муниципальную казну, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

3. Обеспечение контроля за сохранностью муниципального имущества на основе его надлежащего содержания и своевременного ремонта.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий, предусмотренный по программе составил 272807,9 тыс.руб. в том числе:

-средства бюджета г.о.Кинель-149390,4 тыс.руб.

-средства иных источников (бюджет Самарской области)-123417,4 тыс.руб.

Из предусмотренных Программой финансовых средств освоено 260928,4тыс.руб., в том числе:

-средства бюджета г.о.Кинель-141953,9 тыс.руб.

-средства иных источников (бюджет Самарской области)-118974,5 тыс.руб.

Эффективность использования бюджетных средств составила 95,6%

В рамках реализации Программы осуществлялось содержание муниципальных объектов, находящихся в казне г.о. Кинель; проведение оценочных работ; формирование земельных участков для многодетных семей; проведение работ по межеванию земель; безвозмездные перечисления УК для погашения задолженности, образовавшейся более 3 лет назад по оплате за содержание жилья, текущий ремонт и коммунальные услуги муниципального жилья по договорам социального найма; увеличение уставного капитала МУП; содержание имущества казны, пригодным для эксплуатации, охрана имущества казны и оплата коммунальных услуг и эксплуатационных расходов.

- Учет имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (п. 1.3.) осуществлялся в полном объеме. Данные о муниципальном имуществе  вносятся в Реестр муниципальной собственности. Реестр ведется в программном продукте SAUMI.

- Количество объектов муниципальной собственности переданных в  аренду в 2015 году (п. 1.4.) составило 385 объектов муниципальной собственности из них нежилых помещений -20, заключено 25 договоров аренды муниципального имущества.

В 2016 году 238 объектов передано в аренду из них нежилых помещений -21, заключено 27 договоров аренды муниципального имущества.

В 2017 году уменьшилось объектов муниципальной собственности переданных в  аренду и составило 26 шт. объектов муниципальной собственности из них нежилых помещений -20 (при этом было заключено 19 договоров аренды нежилых муниципальных помещений), в связи с тем, что часть объектов электросетевого хозяйства 06.02.2017 года проданы. Ежегодно все арендованные объекты нежилых муниципальных помещений инвентаризируются,  с арендаторами проводится сверка расчётов платежей по арендной плате, и  подписываются акты сверки.

- В 2016 году запланировано проведение технической инвентаризации 150 объектов находящихся в казне муниципального образования  (п. 2.1.), при этом все объекты были полностью проинвентаризированы.

В 2017 году было запланировано проведение технической инвентаризации 107 объектов находящихся в казне муниципального образования  . В свою очередь техническая инвентаризация проведена в отношении 15 объектов находящихся в казне муниципального образования, а также 48 объектов, являющихся бесхозяйным имуществом с целью последующей регистрацией права за муниципальным образованием г.о. Кинель. Провести в полном объеме техническую инвентаризацию муниципальных объектов не представляется возможным, поскольку возникают проблемы при подготовке технического плана в виду отсутствия проектной документации на сооружения, разрешения на ввод в эксплуатацию сооружений и изготовленного до 01.01.2013 г. технического паспорта сооружения. Однако, в настоящее время принимаются исчерпывающие меры по решению возникшей проблемы.

- В 2016 году запланировано проведение оценки рыночной стоимости 70 объектов (п. 2.2.), при этом определена рыночная стоимость 380 объектов.

В  2017 году запланировано проведение оценки рыночной стоимости 77 объекта муниципальной собственности для передачи их в аренду или  приватизации. Однако проведена оценка рыночной стоимости в отношении 41 объектов муниципальной собственности. Причинами, послужившими неисполнением данного показателя является то, что в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса РФ начальная цена продажи либо годового размера арендной платы земельного участка устанавливается не ниже 1,5% от кадастровой стоимости. В связи с чем, подготовка отчета о рыночной стоимости земельного участка не целесообразна.

- В 2016 году запланировано обеспечить многодетных граждан 70 земельными участками. В рамках реализации государственной программы Самарской области «Формирование земельных участков для предоставления гражданам, имеющим троих и более детей, в Самарской области» на территории городского округа Кинель Самарской области сформировано 70 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (п. 4.1.). В соответствии с частью 10 статьи 9 Закона Самарской области от 11.03.2005 г. №94-ГД «О земле» предоставлено 120 земельных участка для индивидуального жилищного строительства на основании постановлений администрации городского округа Кинель Самарской области (50 земельных участка предоставлены из ранее сформированных в 2015 г.).     В 2017 году запланировано обеспечить многодетных граждан 80 земельными участками. В рамках реализации государственной программы Самарской области «Формирование земельных участков для предоставления гражданам, имеющим троих и более детей, в Самарской области» на территории городского округа Кинель Самарской области сформировано 80 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (п. 4.1.). В соответствии с частью 10 статьи 9 Закона Самарской области от 11.03.2005 г. №94-ГД «О земле» предоставлено 82 земельных участка для индивидуального жилищного строительства на основании постановлений администрации городского округа Кинель Самарской области (2 земельных участка предоставлены из ранее сформированных в 2016 г.).

- В 2016 году запланировано проведение кадастровых работ 103 земельных участков, находящегося в муниципальной собственности (п. 5.1.). однако кадастровые работы проведены по 98 земельным участкам.

На период 2017 года запланировано проведение кадастровых работ 81 земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. Кадастровые работы проведены по 4 земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности. Неисполнение данного показателя связано с тем, что в соответствии с пунктом 1.1.  статьи 19 Земельного кодекса РФ земельный участок, от права собственности на который собственник отказался, является с даты государственной регистрации прекращения права собственности на него собственностью городского округа. Границы указанных земельных участков не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства и невозможно идентифицировать их местоположение на местности. В связи с чем, провести работы по уточнению границ вышеназванных участков не представляется возможным.

- Количество запланированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в отношении которых будут проведены кадастровые работы, в 2016 году составляет 161 (п. 5.2.). Фактически постановлены на кадастровый учет 155 земельных участков.

В 2017 году количество запланированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в отношении которых будут проведены кадастровые работы составляет 213 шт., фактически в 2017 году осуществлена постановка на государственный кадастровый учет в отношении 441 земельного участка с целью дальнейшего приобретения гражданами и юридическими лицами на праве собственности, аренды.

- В 2015 году в доходы бюджета поступило 57 670 947,56 руб. при плане 57786000,00 руб.

В том числе:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 19 194 482,76 руб.;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 37 015 736,43 руб.;

-штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 460 728,37 руб.

2016 году в доходы бюджета поступило  35 958 375,86 руб. при плане 121531000,00 руб.

В том числе:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 17 754 588,06 руб.;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 37 015 736,43 руб.;

-штрафы, санкции, возмещение ущерба – 786 480,52 руб.

В  2016 году невыполнен план по доходам в связи с тем, что  на основании Решения Думы г.о.Кинель Самарской области от 30.11.2016 года №207 в План приватизации  было включено муниципальное имущество-объекты электросетевого хозяйства по цене 77 951 000 рублей 00 копеек. В декабре 2016 года была начата процедура подготовки аукциона по продаже данного имущества. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и  муниципального имущества» процедура подготовки и проведения торгов составляет 40 дней. Таким образом, вышеназванное муниципальное имущество было  реализовано в 2017 году.

В 2017 году в доходы бюджета поступило  110 776 712,74 руб. при плане 110509322,00 руб.

В том числе:  - доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 20 734 824,44 руб.; - доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 90 017 310,78 руб.; - штрафы, санкции, возмещение ущерба – 25 677,52 руб.

В соответствии с программой были направлены денежные средства на содержание имущества, находящегося в  казне и переданного в безвозмездное пользование  (в том числе дошкольных образовательных учреждений, начальных, неполных средних, средних школ и ЦДО, а так же АНО «Город детства») пригодным для эксплуатации, охраны имущества казны, оплаты коммунальных услуг и эксплуатационных расходов. Указанные направления расходования были осуществлены по факту выполненных работ и оказанных услуг в соответствии с заключенными контрактами.

Эффективность реализации программы оценивается достижением плановых целевых показателей. Степень достижения плановых показателей представлена в Таблице 1.

В связи с этим Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель считает целесообразным признать реализацию Программы завершенной.

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя | 2015 г. |  |  | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Степень выполнения, % | План | Факт | Степень выполнения, % | План | Факт | Степень выполнения, % |
| 1 | Количество обособленных муниципальных жилых и нежилых объектов, содержание и текущий ремонт которых организован, ед. | 4 | 4 | 100 | 7 | 7 | 100 | 7 | 7 | 100 |
| 2 | Площадь жилых и нежилых муниципальных помещений в многоквартирных жилых домах, не переданных в аренду, содержание и текущий ремонт которых осуществлен управляющими компаниями, кв.м. | 25834 | 17386 | 67 | 18285 | 16 662 | 91 | 15161 | 15161 | 100 |
| 3 | Бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, гражданам, имеющим трех и более детей, ед. | - | - | - | 70 | 120 | 171 | 80 | 82 | 102,5 |
| 4 | Количество объектов муниципальной казны, по которым проведена техническая инвентаризация, ед. | - | - | - | 150 | 150 | 100 | 107 | 8 | 8 |
| 5 | Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости для передачи их в аренду или приватизации, ед. | - | - | - | 70 | 380 | 543 | 77 | 41 | 53 |
| 6 | Земельные участки, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены кадастровые работы, ед. | - | - | - | 103 | 98 | 95 | 81 | 4 | 5 |
| 7 | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в отношении которых проведены кадастровые работы, ед. | - | - | - | 161 | 155 | 96 | 213 | 441 | 207 |
| 8 | Содержание имущества казны, пригодным для эксплуатации, охрана имущества казны и оплата коммунальных услуг и эксплуатационных расходов, ед. | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 |
| 9 | Увеличение уставного капитала муниципальных унитарных предприятий | 3 | 3 | 100 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 |
| 10 | Увеличение уставного капитала иным юридическим лицам, субсидии | - | - | - | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 11 | Учет имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в Реестре муниципальной собственности, обеспечение достоверности и актуализации сведений Реестра | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Инвентаризация арендованных объектов нежилых муниципальных помещений со сверкой расчетов платежей по арендной плате | 20 | 20 | 100 | 21 | 21 | 100 | 20 | 20 | 100 |
| 13 | Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками(тыс.руб.) | 57786,0 | 57670,95 | 99,8 | 121531,0 | 35958,38 | 29,59 | 110509,3 | 110776,7 | 100,24 |