## Лист1
Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа Кинель
от __________________ № ________________
"Приложение № 1
к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области "Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2014-2017 годы"
Перечень программных мероприятий
№ | Наименование мероприятия | Срок реализации, гг. | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. | в том числе по годам |  |  |  | Ответственный исполнитель
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Раздел 1. Содержание дорог и инженерных сооружений
1 | Текущее содержание автодорог и тротуаров (содержание дорог, тротуаров, остановочных павильонов, проведение месячника по санитарной очистке территории, подготовка к проведению праздничных мероприятий, откачка талых и дождевых вод в местах их скопления) | 2014-2017 | 51787.844 | 12987.25 | 13636.751 | 14249.843 | 10914 | МБУ «Управление ЖКХ»
2 | Обкос газонов с естественной травяной растительностью | 2014-2016 | 5951.568 | 1891.036 | 1985.59 | 2074.942 |  | МБУ «Управление ЖКХ»
3 | Текущее содержание водоотводных кюветов | 2014-2016 | 3307.775 | 1051.005 | 1103.555 | 1153.215 |  | МБУ «Управление ЖКХ»
| Итого по разделу 1: |  | 61047.187 | 15929.291 | 16725.896 | 17478 | 10914
Раздел 2. Содержание мест захоронения
1 | Текущее содержание мест захоронения | 2014-2017 | 3784.104 | 882 | 926.104 | 968 | 1008 | МБУ «Управление ЖКХ»
| Итого по разделу 2: |  | 3784.104 | 882 | 926.104 | 968 | 1008
Раздел 3. Уличное освещение
1 | Оплата за потребленную электрическую энергию объектами наружного уличного освещения | 2014-2016 | 37540.067 | 15555.8 | 17484.267 | 4500 |  | МБУ «Управление ЖКХ»
2 | Замена осветительных устройств для наружного уличного освещения | 2015 | 100 |  | 100 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
3 | Техническое обслуживание и текущий ремонт объектов наружного уличного освещения | 2014-2015 | 8629.733 | 4085 | 4544.733 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
| Итого по разделу 3: |  | 46269.8 | 19640.8 | 22129 | 4500 | 0
Раздел 4. Прочие мероприятия по благоустройству
1 | Текущее содержание парка Победы в г. Кинеле | 2014-2015 | 1128.601 | 550.537 | 578.064 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
2 | Текущее содержание Детского парка в г. Кинеле | 2014-2015 | 1597.737 | 779.384 | 818.353 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
3 | Установка уличных сборно-разборных конструкций в качестве праздничного оформления новогодних мероприятий | 2014-2015 | 378.747 | 184.8 | 193.947 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
4 | Мероприятия по праздничному ооформлению мест общего пользования | 2014-2015 | 1335.985 | 651.7 | 684.285 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
5 | Текущее содержание памятника в г. Кинеле | 2014-2015 | 156.15 | 76.171 | 79.979 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
6 | Текущее содержание обелиска в п.г.т. Усть-Кинельский | 2014-2015 | 151.98 | 74.14 | 77.84 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
7 | Текущее содержание памятников, обелиска в п.г.т. Алексеевка | 2014-2015 | 824.7 | 402.29 | 422.41 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
8 | Текущее содержание базы отдыха | 2014-2015 | 893.105 | 435.66 | 457.445 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
9 | Осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий защиты населения – отлов безнадзорных животных (собак) | 2014-2015 | 1439.828 | 704.55 | 735.278 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
10 | Содержание зеленых насаждений (спиливание сухих, аварийных деревьев, обрезка ветвей) | 2014-2015 | 1922.838 | 922.838 | 1000 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
11 | Содержание контейнерных площадок | 2014-2015 | 13101.766 | 6391.105 | 6710.661 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
12 | Оплата за потребленную электрическую энергию светофорными объектами | 2014-2015 | 933.661 | 448.661 | 485 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
13 | Техническое обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов | 2014-2015 | 2223.558 | 1115.15 | 1108.408 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
14 | Техническое обслуживание и ремонт дорожных знаков | 2014-2015 | 1406.066 | 603.092 | 802.974 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
15 | Приобретение контейнеров - мусоросборников | 2014-2015 | 578.84 | 208.4 | 370.44 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
16 | Покраска контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | 2014-2015 | 309.013 | 120.1 | 188.913 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
17 | Ремонт и устройство контейнерных площадок | 2014-2015 | 1861.6 | 861.6 | 1000 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
18 | Приобретение и установка уличных урн | 2015 | 21.038 |  | 21.038 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
19 | Приобретение и установка остановочных павильонов | 2014-2015 | 1150.87 | 561.4 | 589.47 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
20 | Приобретение и установка малых архитектурных форм, детских площадок, спортивных сооружений | 2014-2015 | 1919.25 | 919.25 | 1000 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
21 | Ликвидация несанкционированных свалок | 2014-2015 | 1082.12 | 500 | 582.12 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
22 | Покраска уличных урн | 2015 | 14.715 |  | 14.715 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
23 | Ремонт остановочных павильонов | 2014-2015 | 61.611 | 43.3 | 18.311 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
24 | Обслуживание систем видеонаблюдения | 2014-2015 | 148.995 | 63 | 85.995 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
25 | Приобретение и установка скамеек уличных | 2015 | 77.541 |  | 77.541 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
26 | Благоустройство территорий массового отдыха населения (пл. Мира, г. Кинель) | 2014-2015 | 205 | 100 | 105 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
27 | Устройство ограждения мест захоронения | 2014-2015 | 1083.074 | 225.78 | 857.294 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
28 | Техническое обследование строительных конструкций мостовых сооружений | 2015 | 506.559 |  | 506.559 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
29 | Установка торговых рядов уличных | 2015 | 238 |  | 238 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
30 | Поставка и транспортировка газа для газового оборудования мемориального комплекса "Вечный огонь" | 2014-2015 | 282.746 | 39.38 | 243.366 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
31 | Техническое обслуживание газового оборудования мемориального комплекса "Вечный огонь" | 2014-2015 | 19.918 | 2.424 | 17.494 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
32 | Технологическое присоединение спортивной площадки к электрическим сетям | 2014 | 0.55 | 0.55 |  |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
33 | Приобретение и установка информационных щитов | 2015 | 99.6 |  | 99.6 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
| Итого по разделу 4: |  | 37155.762 | 16985.262 | 20170.5 | 0 | 0
Раздел 5. Коммунальное хозяйство
1 | Приобретение люков для канализационных и водопроводных колодцев | 2014-2017 | 1162.6 | 274.6 | 288 | 300 | 300 | МБУ «Управление ЖКХ»
| Итого по разделу 5: |  | 1162.6 | 274.6 | 288 | 300 | 300
Раздел 6. Жилищное хозяйство
1 | Проведение ремонта фасадов многоквартирных жилых домов, дворовых территорий (проездов) многоквартирных жилых домов | 2014-2017 | 19777.5 | 3740 | 8037.5 | 4000 | 4000 | МБУ «Управление ЖКХ»
в том числе:
| софинансирование ремонта фасадов многокватирных жилых домов (городской бюджет) | 2015 | 87.1 |  | 87.1
| софинансирование ремонта фасадов многокватирных жилых домов (областной бюджет) |  | 0
| проведение ремонта фасадов многокватирных жилых домов | 2014-2017 | 15751.137 | 3740 | 4011.137 | 4000 | 4000
| софинансирование ремонта дворовых территорий (проездов) многокватирных жилых домов (городской бюджет) | 2015 | 3151 |  | 3151
| софинансирование ремонта дворовых территорий (проездов) многокватирных жилых домов (областной бюджет) |  | 0
| ремонт дворовых территорий (проездов) многокватирных жилых домов | 2015 | 788.263 |  | 788.263
| Итого по разделу 6: |  | 19777.5 | 3740 | 8037.5 | 4000 | 4000
Раздел 7. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
1 | Обеспечение выполнения муниципального задания учреждения на предоставление муниципальных услуг (МБУ "Управление ЖКХ") | 2015-2017 | 38080 |  | 12100 | 12680 | 13300 | МБУ «Управление ЖКХ»
2 | Компенсация выпадающих доходов по вывозу нечистот | 2015 | 1175 |  | 1175 |  |  | МБУ «Управление ЖКХ»
3 | Компенсация выпадающих доходов по вывозу крупногабаритных отходов | 2015 | 6269 |  | 6269 |  |  | Администрация городского округа Кинель
4 | Закупка техники для муниципальных нужд | 2014-2017 | 50482.1 | 35482.1 | 3000 | 6000 | 6000 | Администрация городского округа Кинель
5 | Мероприятия в области содействия занятости населения | 2015-2017 | 610 |  | 210 | 200 | 200 | Администрация городского округа Кинель
6 | Благоустройство Детского парка в г. Кинеле | 2015 | 500 |  | 500 |  |  | Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель
7 | Благоустройство парка Победы в г. Кинеле | 2015 | 2000 |  | 2000 |  |  | Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель
8 | Ремонт памятников, обелисков | 2015 | 1000 |  | 1000 |  |  | Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель
| Итого по разделу 7: |  | 100116.1 | 35482.1 | 26254 | 18880 | 19500
| Всего по Программе: |  | 269313.053 | 92934.053 | 94531 | 46126 | 35722