|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Российская ФедерацияСамарская областьАДМИНИСТРАЦИЯгородского округа Кинель**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_Об утверждении муниципальнойпрограммы городского округаКинель Самарской области«Создание доступной средыжизнедеятельности лицам сограниченными возможностямиздоровья и их социальнуюинтеграцию на 2026 – 2030 годы» |  | ПРОЕКТ |

В целях создания безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных категорий граждан в городском округе Кинель Самарской области, в соответствии с постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель» от 07.03.2014 № 710 (в редакции от 27.12.2021), руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Создание доступной среды жизнедеятельности лицам с ограниченными возможностями здоровья и их социальную интеграцию на 2026 - 2030 годы» (далее - Программа) согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что финансирование выполнения Программы осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа на соответствующий финансовый год.

3. Управлению финансов администрации городского округа Кинель Самарской области при формировании проектов бюджетов на соответствующий финансовый год предусмотреть выделение бюджетных ассигнований на финансирование Программы.

4. Официально опубликовать настоящее постановление.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Кинель Самарской области по социальным вопросам.

Глава городского округа В.С. Тимошенко

Жиганова С. Ю. 21370

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту постановления администрации городского округа Кинель Самарской области «Об утверждении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Создание доступной среды жизнедеятельности лицам с ограниченными возможностями здоровья и их социальную интеграцию на 2026-2030 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Занимаемая должность | Роспись, дата согласования | Фамилия, инициалы |
| Заместитель Главы городского округа по социальным вопросам |  | Жиганова С.Ю. |
| И.о. руководителя управления финансами |  | Асимова Т.А. |
| Заместитель начальника правового отдела администрации городского округа |  | Галимова Н. Г. |
| Руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области |  | Фокин В.Н. |
| Руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель  |   | Борзов Д. И. |
| Руководитель управления культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель Самарской области |  | Э.А. Мурашкин  |
| Директор муниципального казенного учреждения городского округа Кинель Самарской области «Управление по вопросам семьи и демографического развития» |  | О.А. Ковнер |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕк постановлению администрациигородского округа Кинель Самарской областиот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_ |

Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Создание доступной среды жизнедеятельности лицам с ограниченными возможностями здоровья и их социальную интеграцию на 2026-2030 годы»

(далее – Программа)

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Создание доступной среды жизнедеятельности лицам с ограниченными возможностями здоровья и их социальную интеграцию на 2026-2030 годы» |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Распоряжение администрации городского округа Кинель Самарской области от 24.04.2025 № 102 |
| Разработчик Программы | Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинель Самарской области «Управление по вопросам семьи и демографического развития» |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области;Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области;Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинель Самарской области «Управление по вопросам семьи и демографического развития»;Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель Самарской области;Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинельская городская централизованная библиотечная система»;Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Дружба»;Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2»;Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный центр Кинель»;Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культурного развития». |
| Направление, цель, задачи в соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области на период до 2025 года  | **Направление:** «Город-среда обитания».**Цель**: формирование устойчивой среды обитания на основе обеспечения комфортности и безопасности проживания в целях созидания культуры интеграционного городского пространства и повышения качества жизни местного сообщества.**Задача:** повышение уровня доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного доступа к ним маломобильных граждан. |
| Цели и задачи Программы | **Цель:** создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и услуг, а также для интеграции инвалидов общество и повышения уровня их жизни.**Задача:** повышение уровня доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного доступа к ним маломобильных граждан. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2026 – 2030 годыРеализация Программы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | Количество объектов подлежащих оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного доступа к ним маломобильных граждан;количество обустроенных уличных пандусов (покрытие из резиновой крошки); количество оборудованных мест для парковки инвалидов;количество установленных индукционных петель;количество установленных табличек со шрифтом Брайля, информационных знаков доступности для инвалидов со шрифтом Брайля «Направление движения»;количество приобретенной и уложенной в помещениях тактильной плитки; количество приобретенных звуковых информаторов, установленных в помещениях;количество приобретенных и установленных напольных поручней;количество установленных комплектов портативной системы для тифлокомментирования;количество установленных дверных доводчиков со скользящей тягой;количество установленных систем вызова для инвалидов;количество приобретенных и установленных секционных пандусов;количество выплат, произведенных в соответствии с Порядком предоставления социальной выплаты или компенсации инвалидам, использующим кресла-коляски на пристройку пандуса к жилому помещению (к окну, балкону/лоджии). |
| Перечень подпрограмм | Отсутствуют |
| Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных муниципальной программой | Общий объем финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Кинель Самарской области – 2 599 000.00 рублей, из них:в 2026 г. - 437 000,00 рублей;в 2027 г. – 450 000,00 рублей;в 2028 г. – 500 000,00 рублей;в 2029 г. – 512 000,00 рублей;в 2030 г. – 700 000, 00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Социально-экономический эффект реализации мероприятий Программы состоит в создании условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в городском округе Кинель за счет следующих факторов:1) оснащение 20 объектов социальной инфраструктуры в том числе:10 мероприятий по оборудованию для категорий М2 (слабовидящие);8 мероприятий по оборудованию для категорий М1 (глухие);1 мероприятие по оборудованию для категорий М3 (с нарушениями опорно-двигательного аппарата);3 мероприятия по оборудованию для категорий М4 (колясочники);1 мероприятие по обустройству пандуса;2 мероприятия по оборудованию мест парковки для инвалидов.2) выплата в соответствии с Порядком предоставления социальной выплаты или компенсации инвалидам, использующим кресла-коляски на пристройку пандуса к жилому помещению (к окну, балкону/лоджии). |

1. **Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере реализации муниципальной Программы и анализ рисков реализации муниципальной Программы**

На территории городского округа Кинель Самарской области проживает 57821 человек, имеющих ограниченные возможности здоровья, что составляет 8,2 % от общей численности населения, в том числе детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития города Кинель.

Способность инвалидов участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства создает предпосылки для реализации их потенциала. В городском округе Кинель в течение последних лет принимаются меры по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, однако доступ к объектам социальной инфраструктуры, реабилитация и интеграция инвалидов в социальную среду остаются не на должном уровне, остро встает вопрос о необходимости проведения ряда мероприятий с целью создания доступной среды для инвалидов.

Для изменения сложившейся ситуации необходимо выработать комплексный подход к решению этих задач, который позволит улучшить доступность посещения людьми с ограниченными возможностям здоровья объектов социальной инфраструктуры, даст возможность более активно участвовать в общественной жизни, улучшит их психологическое самочувствие и во многом поможет решить проблемы обучения детей-инвалидов.

Формирование условий устойчивого развития беспрепятственного доступа к приоритетным объектам социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья, повышение доступности реабилитации социокультурными методами должно стать частью социальной политики, проводимой в городском округе Кинель.

В период с 2016 по 2025 годы в городском округе Кинель Самарской области реализовывалась муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Создание доступной среды жизнедеятельности лицам с ограниченными возможностями здоровья и их социальную интеграцию». В период с 2016-2025 годы в рамках которой было частично оборудовано 63 объекта социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, находящихся в муниципальной собственности из них: с 2016-2020 годы 47 объектов, с 2021-2025 годы 15 объектов.

В рамках Программы на 2021-2025 годы постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 29.12.2022 № 3860 «Об утверждении Порядка предоставления социальной выплаты или компенсации инвалидам, использующим кресла-коляски на пристройку пандуса к жилому помещению (к окну, балкону/лоджии) в городском округе Кинель Самарской области» разработан и утвержден порядок предоставления социальной выплаты или компенсации инвалидам, использующим кресла-коляски на пристройку пандуса к жилому помещению (к окну, балкону/лоджии). В 2023 году в рамках реализации данного мероприятия произведена выплата в размере 83,00 тыс. рублей, в 2024 году произведена выплата в размере 89,00 тыс. рублей, в 2025 году запланировано 330,00 тыс. рублей.

 Эффективность реализации Программы, согласно Методике проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель, признана высокой.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение определенных рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

отсутствие долгосрочного прогноза социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области;

внешние риски, связанные с изменениями ситуации в финансовой системе;

изменения федерального и регионального законодательства;

возникновение новых расходных обязательств бюджета городского округа Кинель Самарской области, приводящих к увеличению дефицита бюджета.

1. **Основные цели и задачи Программы, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты реализации Программы**

 Цель Программы - создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и услуг, а также для интеграции инвалидов в общество и повышения уровня их жизни.

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующей задачи: повышение уровня доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного доступа к ним маломобильных граждан.

Срок реализации Программы: 2026 – 2030 годы. Программа реализуется в один этап. Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

1. **Индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации** **муниципальной Программы**

Для обеспечения количественной (качественной) оценки степени достижения поставленных в Программе цели и задач применяются целевые индикаторы (показатели) Программы. Индикаторы и показатели обеспечивают возможность ежегодной оценки эффективности реализации Программы с целью принятия при необходимости своевременных управленческих решений по корректировке структуры и содержания как Программы в целом, так и отдельных ее мероприятий. Система индикаторов позволяет в течение года отслеживать деятельность по выполнению Программы и сопоставлять ее результаты с задачами, а по итогам года оценивать эффективность отдельных мероприятий и задач, а также Программы в целом.

Определены следующие показатели социально-экономической эффективности Программы:

1. Количество объектов подлежащих оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного доступа к ним маломобильных граждан.
2. Количество обустроенных уличных пандусов (покрытие из резиновой крошки).
3. Количество оборудованных мест для парковки инвалидов.
4. Количество установленных индукционных петель.
5. Количество установленных табличек со шрифтом Брайля, информационных знаков доступности для инвалидов со шрифтом Брайля «Направление движения».
6. Количество приобретенной и уложенной в помещениях тактильной плитки.
7. Количество приобретенных звуковых информаторов, установленных в помещениях.
8. Количество приобретенных и установленных напольных поручней.
9. Количество установленных комплектов портативной системы для тифлокомментирования.
10. Количество установленных дверных доводчиков со скользящей тягой.
11. Количество установленных систем вызова для инвалидов.
12. Количество приобретенных и установленных секционных пандусов.
13. Количество выплат, произведенных в соответствии с Порядком предоставления социальной выплаты или компенсации инвалидам, использующим кресла-коляски на пристройку пандуса к жилому помещению (к окну, балкону/лоджии).

Прогнозируемые значения целевых индикаторов (показателей, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, представлены с разбивкой по годам в Приложении 1 к настоящей Программе.

 **4. Перечень программных мероприятий**

 Программные мероприятия направлены на достижение поставленных целей и задач. Перечень мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных Программой целей и задач, а также объем финансирования мероприятий Программы представлены в Приложении 2 к настоящей Программе.

**5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

 Мероприятия Программы реализуются за счет средств городского бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет - 2 599,00 тыс. рублей, в том числе:

 2026 г. - 437 000,00 рублей;

 2027 г. – 450 000,00 рублей;

 2028 г. – 500 000,00 рублей;

 2029 г. – 512 000,00 рублей;

 2030 г. – 700 000, 00 рублей.

Мероприятия, указанные в Приложении 2 к настоящей Программе, финансируются в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

 Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению с учетом норм городского бюджета на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию Программы.

**6. Механизм реализации Программы**

Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляются в соответствии с действующим законодательством, в том числе с учётом требований Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель Самарской области, утвержденного постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 07.03.2014 № 710 (в редакции то 27.12.2021 № 3766).

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за организацию и исполнение соответствующих мероприятий Программы, эффективное и целевое использование выделяемых бюджетных средств.

 Координацию хода выполнения Программы, в том числе определение перечней мероприятий, на выполнение которых планируется выделение денежных средств, осуществляет заместитель Главы городского округа по социальным вопросам.

 Контроль за использованием средств местного бюджета осуществляет Управление финансами администрации городского округа Кинель Самарской области.

**7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы**

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить доступность для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, создать экономические предпосылки для интеграции людей с ограниченными возможностями в общественную жизнь.

Результатом реализации мероприятий Программы будет формирование активной жизненной позиции инвалидов в адаптационном процессе, что в свою очередь приведет к их максимальному участию в общественной жизни. Социальные последствия выражаются в создании условий, позволяющих людям с ограниченными возможностями здоровья успешно адаптироваться к общественной жизни. Реализация комплекса мероприятий, предложенных в Программе, позволит повысить общественный статус и социально-экономическое положение маломобильных граждан.

Общая оценка вклада Программы в экономическое развитие городского округа Кинель Самарской области заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на оказание социальной поддержки инвалидов и улучшение качества их жизни.

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы состоит в создании условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам, а также для интеграции инвалидов в общество за счет

увеличения до 23 объектов культуры и общеобразовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного доступа к ним маломобильных граждан.

Оценка эффективности и результативности расходования бюджетных средств в течение всего срока реализации Программы проводится ежегодно в целях определения динамики изменения показателей (индикаторов), сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями, характеризующих результативность программных мероприятий и обеспечивающих при необходимости переход к более действенным моделям реализации социальной политики.

**8. Методика оценки эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов.

Оценка эффективности реализации Программ осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

Эффективность реализации муниципальных программ оценивается степенью достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

 для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

 СД *УЗ*= ЗП *ФАКТ* / ЗП *ПЛАН*

где:

 СД *УЗ,* - степень достижения планового значения показателя индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы с тенденцией на увеличение значения и на снижение значения;

 ЗП *ФАКТ* - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 ЗП *ПЛАН* - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальных программ городского округа Кинель должны быть представлены по форме, согласно таблице №1.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеиндикатора | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов | Степеньдостиженияцелевыхиндикаторов, % |
| плановыезначения поПрограмме | фактическидостигнутыезначения |
|  1. |  |  |  |  |  |
|  2. |  |  |  |  |  |

Степень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы оценивается как: от 90% до 100% и более эффективность реализации Программы признаётся высокой; от 70% до 90% - средней; менее 70% - низкой.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 муниципальной программе

 городского округа Кинель Самарской области

 «Создание доступной среды жизнедеятельности

 лицам с ограниченными возможностями здоровья

 и их социальную интеграцию на 2026-2030 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**Показателей (индикаторов), характеризующий ежегодный ход и итоги реализации муниципальной Программы «Создание доступной среды жизнедеятельности лицам с ограниченными возможностями здоровья и их социальную интеграцию на 2026-2030 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, цели, задачи, показатели (индикаторы) | Единицы измерения | Значения показателя (индикатора) по годам |
| 2026  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Цел~~ь~~: «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и услуг, а также для интеграции инвалидов и общество и повышения уровня их жизни». |
|  | Задача: Повышение уровня доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, находящихся в муниципальной собственности, оснащенных специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного доступа к ним маломобильных граждан; |
|  | Показатель (индикатор): |
| 1. | Количество объектов подлежащих оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного доступа к ним маломобильных граждан. | шт. | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 2. | Количество обустроенных уличных пандусов (покрытие из резиновой крошки). | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 3. | Количество оборудованных мест для парковки инвалидов. | шт. | - | - | - | 1 | 1 |
| 4. | Количество установленных индукционных петель. | шт. | 2 | 3 | 2 | - | - |
| 5. | Количество установленных табличек со шрифтом Брайля, информационных знаков доступности для инвалидов со шрифтом Брайля «Направление движения». | шт. | 5 | 2 | 3 | - | - |
| 6. | Количество приобретенной и уложенной в помещениях тактильной плитки.  | шт. | - | - | 1 | - | - |
| 7. | Количество приобретенных звуковых информаторов, установленных в помещениях.  | шт. | - | - | 1 | - | - |
| 8. | Количество приобретенных и установленных напольных поручней. | шт. | - | - | 1 | 1 | - |
| 9. | Количество установленных комплектов портативной системы для тифлокомментирования. | шт. | - | - | - | - | 1 |
| 10. | Количество установленных дверных доводчиков со скользящей тягой.  | шт. | - | - | 1 | 1 | - |
| 11. | Количество установленных систем вызова для инвалидов. | шт. | - | - | - | 1 | - |
| 12 | Количество приобретенных и установленных секционных пандусов. | шт. | - | - | - | - | 1 |
| 13. | Количество выплат, произведенных в соответствии с Порядком предоставления социальной выплаты или компенсации инвалидам, использующим кресла-коляски на пристройку пандуса к жилому помещению (к окну, балкону/лоджии) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 к муниципальной программе

городского округа Кинель Самарской области

 «Создание доступной среды жизнедеятельности

 лицам с ограниченными возможностями

 и их социальную интеграцию на 2026-2030 годы»

**Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Сроки исполнения и объем финансирования по годам, руб. | Исполнители мероприятия |
| Срок | Всего | в т.ч. за счет средств бюджета городского округа |
| 1 | Оборудование зданияСтруктурное подразделение детский сад «Буратино» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 пгт. Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской области | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) | 2026 год | 25 000,00 | 25 000,00 | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области |
|  | 2027 год | - | - | - |
|  | 2028 год | - | - | **-** |
|  | 2029 год | - | - | - |
|  | 2030 год | - | - | - |
| **ИТОГО:** |  | **25 000,00** | **25 000,00** |  |
| 2 | Оборудование зданияСтруктурное подразделение детский сад «Гнездышко» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 1 города Кинеля Самарской области | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) | 2026 год | 25 000,00 | 25 000,00 | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области |
|  | 2027 год | **-** | **-** | **-** |
|  | 2028 год | - | - | **-** |
|  | 2029 год | - | - | **-** |
|  | 2030 год | - | - | **-** |
| **ИТОГО:** |  | **25 000.00** | **25 000.00** |  |
| 3 | Оборудование зданияСтруктурное подразделение детский сад «Лучик» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 10 города Кинеля Самарской области | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) | 2026 год | 25 000,00 | 25 000,00 | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области |
|  | 2027 год | - | - | - |
|  | 2028 год | - | - | **-** |
|  | 2029 год | - | - | - |
|  | 2030 год | - | - | - |
| **ИТОГО:** |  | **25 000.00** |  **25 000.00** |  |
| 4 | Оборудование зданияГосударственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области | Оборудование здания для категорий М1 (глухие) | 2026 год | 50 000,00 | 50 000,00 | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области |
|  | 2027 год | **-** | **-** |  |
|  | 2028 год | **-** | **-** |  |
|  | 2029 год | **-** | **-** |  |
|  | 2030 год | **-** | **-** |  |
| **ИТОГО:** |  | **50 000,00** | **50 000,00** |  |
| 5 | Оборудование зданияГосударственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 11 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области |  | 2026 год | **-** | **-** |  |
| Оборудование здания для категорий М1 (глухие) | 2027 год | 50 000,00 | 50 000,00 | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области |
|  | 2028 год | **-** | **-** |  |
| Оборудование мест для парковки инвалидов | 2029 год | 250 000,00 | 250 000,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области |
|  | 2030 год | **-** | **-** |  |
| **ИТОГО:** |  | **250 000,00** | **250 000,00** |  |
| 6 | Оборудование зданияГосударственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 5 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области |  | 2026 год | - | - |  |
|  | 2027 год | - | - |  |
| Оборудование здания для категорий М1 (глухие) | 2028 год | 50 000,00 | 50 000,00 | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области |
|  | 2029 год | - | - |  |
| Оборудование мест для парковки инвалидов | 2030 год | 250 000,00 | 250 000,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области |
| **ИТОГО:** |  | **250 000,00** | **250 000,00** |  |
| 7 | Оборудование зданияГосударственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской области  |  | 2026 год | - | - |  |
| Оборудование здания для категорий М1 (глухие) | 2027 год | 50 000,00 | 50 000,00 | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области |
|  | 2028 год | - | - | - |
|  | 2029 год | - | - | - |
|  | 2030 год | - | - | - |
| **ИТОГО:** |  | **50 000,00** | **50 000,00** |  |
| 8 | Оборудование здания Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинельская городская централизованная библиотечная система» | Оборудование здания для категорий М1 (глухие) | 2026 год | 12 000,00 | 12 000,00 | Управление культуры и молодежной политикиадминистрации городского округа Кинель Самарской области(Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинельская городская централизованная библиотечная система») |
|  | 2027 год | - | - |
| Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) | 2028 год | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | 2029 год | - | - |
|  | 2030 год | - | - |
| **ИТОГО:** |  | **27 000,00** | **27 000,00** |
| 9 | Оборудование зданияГосударственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 пгт. Алексеевка городского округа Кинель Самарской области |  | 2026 год | **-** | **-** |  |
|  | 2027 год | **-** | **-** |  |
| Оборудование здания для категорий М1 (глухие) | 2028 год  | 50 000,00 | 50 000,00 | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области |
|  | 2029 год | **-** | **-** |  |
|  | 2030 год | **-** | **-** |  |
| **ИТОГО:** |  | **50 000,00** | **50 000,00** |  |
| 10 | Оборудование зданияГосударственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 9 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области |  | 2026 год | **-** | **-** |  |
| Оборудование здания для категорий М1 (глухие) | 2027 год | 50 000,00 | 50 000,00 | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области |
|  | 2028 год | **-** | **-** |  |
|  | 2029 год  | **-** | **-** |  |
|  | 2030 год | **-** | **-** |  |
| **ИТОГО:** |  | **50 000,00** | **50 000,00** |  |
| 11 | Оборудование зданияСтруктурное подразделение детский сад «Золотая рыбка» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 10 города Кинеля Самарской  | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) | 2026 год | 25 000,00 | 25 000,00 | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области |
|  | 2027 год | **-** | **-** |  |
|  | 2028 год | **-** | **-** |  |
|  | 2029 год | **-** | **-** |  |
|  | 2030 год | **-** | **-** |  |
| **ИТОГО:** |  | **25 000,00** | **25 000,00** |  |
| 12 | Оборудование зданияСтруктурное подразделение детский сад «Ягодка» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 11 города Кинеля Самарской  |  | 2026 год | **-** | **-** |  |
| Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) | 2027 год | 25 000,00 | 25 000,00 | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области |
|  | 2028 год | **-** | **-** |  |
|  | 2029 год  | **-** | **-** |  |
|  | 2030 год | **-** | **-** |  |
| **ИТОГО:** |  | **25 000,00** | **25 000,00** |  |
| 13 | Оборудование зданияСтруктурное подразделение детский сад «Тополек» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 8 пгт. Алексеевка городского округа Кинель Самарской области | Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) | 2026 год | 25 000,00 | 25 000,00 | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области |
|  | 2027 год | **-** | **-** |  |
|  | 2028 год  | **-** | **-** |  |
|  | 2029 год  | **-** | **-** |  |
|  | 2030 год | **-** | **-** |  |
| **ИТОГО:** |  | **25 000,00** | **25 000,00** |  |
| 14 | Оборудование зданияСтруктурное подразделение детский сад «Светлячок» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 4 пгт. Алексеевка городского округа Кинель Самарской области |  | 2026 год | **-** | **-** |  |
| Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) | 2027 год | 25 000,00 | 25 000,00 | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области |
|  | 2028 год  | **-** | **-** |  |
|  | 2029 год  | **-** | **-** |  |
|  | 2030 год | **-** | **-** |  |
| **ИТОГО:** |  | **25 000,00** | **25 000,00** |  |
| 15 | Оборудование здания Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Вдохновение» |  | 2026 год | **-** | **-** |  |
|  | 2027 год | **-** | **-** |  |
| Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) | 2028 год  | 25 000,00 | 25 000,00 | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области |
|  | 2029 год  | **-** | **-** |  |
|  | 2030 год | **-** | **-** |  |
| **ИТОГО:** |  | **25 000,00** | **25 000,00** |  |
| 16 | Структурное подразделение - детско-юношеская спортивная школа государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 9 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области |  | 2026 год | - | - |  |
|  | 2027 год | **-** | **-** |  |
| Оборудование здания для категорий М2 (слабовидящие) | 2028 год  | 25 000,00  | 25 000,00 | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области |
|  | 2029 год  | **-** | **-** |  |
|  | 2030 год | **-** | **-** |  |
| **ИТОГО:** |  | **25 000.00** | **25 000.00** |  |
| 17 | Оборудование здания Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Дружба» |  | 2026 год | - | **-** |  |
|  | 2027 год | - | **-** |  |
| Оборудование здания для категорий М4 (колясочники) | 2028 год  | 18 000,00 | 18 000,00 | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Дружба») |
| Обустройство пандуса | 35 000,00 | 35 000,00 |
|  | 2029 год  | **-** | **-** |  |
|  | 2030 год | **-** | **-** |  |
| **ИТОГО:** |  | **53 000,00** | **53 000,00** |  |
| 18 | Оборудование здания Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №» |  | 2026 год | - | **-** |  |
|  | 2027 год | **-** | **-** |  |
| Оборудование здания для категорий М4 (колясочники) | 2028 год  | 32 000,00 | 32 000,00 | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2») |
|  | 2029 год  | **-** | **-** |  |
|  | 2030 год | **-** | **-** |  |
| **ИТОГО:** |  | **32 000,00** | **32 000,00** |  |
| 19 | Оборудование здания Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культурного развития» |  | 2026 год | - | **-** |  |
|  | 2027 год | **-** | **-** |  |
|  | 2028 год  | **-** | **-** |  |
|  | 2029 год  | **-** | - |  |
| Оборудование здания для категорий М1 (глухие) | 2030 год | 100 000,00 | 100 000,00 | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель (Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культурного развития») |
| **ИТОГО:** |  | **100 000,00** | **100 000,00** |  |
| 20 | Оборудование здания Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный центр Кинель» |  | 2026 год | **-** | **-** |  |
|  | 2027 год | - | **-** |  |
|  | 2028 год  | - | **-** |  |
| Оборудование здания для категорий М3 (с нарушениями опорно-двигательного аппарата) | 2029 год  | 12 000,00 | 12 000.00 | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель (Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный центр Кинель») |
| Оборудование здания для категорий М4 (колясочники) | 2030 год | 50 000,00 | 50 000,00 | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель (Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный центр Кинель») |
| **ИТОГО:** |  | **62 000,00** | **62 000,00** |  |
| 21 |  | Выплата в соответствии с Порядком предоставления социальной выплаты или компенсации инвалидам, использующим кресла-коляски на пристройку пандуса к жилому помещению (к окну, балкону/лоджии)  | 2026 год | 250 000,00 | 250 000,00 | Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинель Самарской области «Управление по вопросам семьи и демографического развития» |
| 2027 год | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2028 год | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2029 год | 250 000,00 | 250 000,00 |
|  |  | 2030 год | 300 000,00 | 300 000,00 |
|  |  | **ИТОГО:** |  | **1 300 000,00** | **1 300 000,00** |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:** | Х | **2 599 000,00** | **2 599 000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итого по программе:** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **ИТОГО:** |
| Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области  | - | - | - | 250 000,00 | 250 000,00 | **500 000,00** |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области | 175 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | - | - | **525 000,00** |
| **Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель, в том числе:** | **12 000.00** | - | **100 000,00** | **12 000.00** | **150 000,00** | **274 000,00** |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинельская городская централизованная библиотечная система» | 12 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | 27 000.00 |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный центр Кинель» | - | - | - | 12 000,00 | 50 000,00 | 62000 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» | - | - | 32 000,00 | - | - | 32 000,00 |
| Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культурного развития» | - | - | - |  | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Дружба» | - | - | 53 000.00 | - | - | 53 000,00 |
| Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинель Самарской области «Управление по вопросам семьи и демографического развития»  | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | **1 300 000,00** |